## Hoja 1
Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion
Fallas en la integracion de pagos automaticos | Tecnico | Media | Alto | Usar sandbox para pruebas, plan b
Falla de la IA en el analisis de fotos | Tecnico | Alto | Alto | Entrenar modelo con dataset balanceado
Perdida de datos | Tecnico | Baja | Alto | Implementar backups automaticos en la nube
Acceso no autorizado o fuga de datos | Seguridad | Media | Alto | Autenticacion con JWT/Firebase Auth, cifrado en transito
Sobrecarga de BackEnd en fechas peak | Tecnico | Baja | Medio | Uso de cola de procesamiento
Falta de coordinacion en el desarrollo | Organizacional | Media | Medio | Definir tareas claras (RACI), usar Git, reuniones de avance
Cambio de requerimientos por parte de la ONG | Organizacional | Media | Medio | Documentar requisitos desde el inicio del proyecto.
Falta de tiempo para completar la IA | Proyecto | Alta | Alto | Dividir entregas parciales.
Error en la gestion de roles del login | Tecnico | Media | Medio | Implementar autenticacion probada, pruebas de control de roles
Fallos en notificaciones push | Tecnico | Media | Medio | Validar tokens periodicamente, canal alternativo
Resistencia al cambio por usuarios poco tecnologicos | Organizacional | Alta | Medio | Crear interfaz intuitiva, materiales de ayuda
Incompatibilidad de aplicacion en telefonos | Tecnico | Media | Alto | Pruebas constantes en emuladores y dispositivos reales
Caida de servicios | Tecnico | Baja | Alto | Monitoreo con alertas, backup diario
Sobrecarga de voluntarios simultaneos | Organizacional | Media | Alto | Establecer una lista de prioridad, establecer un calendarion de cupos
Falta de dataset para entrenar la IA | Tecnico | Alta | Alto | Aplicar transferencia de aprendizaje